## Лист1
СМЕТА НА 2017-2018 ГОДЫ МИРАКС ПАРК
СС и А
|  | Система контроля управления доступом | Автоматическая пожарная сигнализация | Система оповещения и управления эвакуацией | Диспетчеризация | Система охранной сигнализации | Система видеодомофонной связи
| работы | Модернизация системы: 1. Замена сервера СКУД 2. Замена 63 контроллеров 3. Замена 24 резервных источников питания | Модернизация системы: 1. Перенос ПО сервера на сервер СКУД 2. Замена 75 контроллеров 3. Частичная замена кабельных трасс | Модернизация системы: 1. Частичная замена кабельных трасс (около 5 000 метров) 2. Доукомплектация комплекса 50 динамиками оповещения | Модернизация системы: 1. Замена датчиков контроля системы (28 шт.) 2. Восстановление контроля систем ОВиВК | Модернизация системы: 1. Частичная замена наружных камер (28 шт.) 2. Объединение в единую систему хранения данных и администрирования | Модернизация системы: 1. Частичная замена поэтиажных блоков согласования (35 шт) 2. Частичная замена вызывных консолей (18 шт.)
| сумма, руб | 2500000 | 3250000 | 3800000 | 8600000 | 1250000 | 1450000
| сроки, день | 90 | 180 | 180 | 270 | 30 | 60
| Итого: | 20 850 000 рублей
Электрика
|  | ДГУ | АВР | Освещение МОП | Аварийное освещение. Паркинг | Обогрев пандусов, дренажных лотков. | Обогрев противопожарной рассечки кор. 1 - 4
| работы | 1. ДГУ-3 замена топливного бака. 2. ДГУ-5 Замена блока подзарядки АКБ. Ремонт топливного бака. 3. Наладка автоматики запуска ДГУ. | 1. ГРЩ-3 восстановление АВР установка автоматических выключателей Tmax 400F с приводами MOE, настройка автоматики. 2. ГРЩ - 1, 4 настройка автоматики АВР. | 1. Кор. 1 - 5 ремонт подсветки потолочных ниш. (замена неисправной неоновой подсветки на светодиодную) | 1. Замена разбитых указателей направления движения. | 1. Модернизация системы управления обогревом. (установка датчиков осадков и воды, установка отдельных контроллеров для обогревающих кабелей дренажных лотков) | 1. Замена неисправных линий греющего кабеля на отм. + 54,00.
| сумма, руб | 330000 | 360000 | 180000 | 60000 | 40000 | 400000
| сроки, день | 180 | 180 | 270 | 270 | 180 | 270
| Итого: | 1 370 000 рублей
Строительная часть
| сумма, руб | 150 567 074.55 рублей
| сроки, день | 720
ИТОГО
Смета по корпусам и паркингу прилагается:
Отопление,водоснабжение ,ИТП
| сумма, руб | 5 709 222,00 рублей
| сроки, день | 180
ИТОГО
Смета по корпусам и ИТП прилагается:
Озеленение
| сумма, руб | 1 600 000 рублей
| сроки, день | 180