## Бюджет
Строительная часть
1 корпус
|  | кровля | входная группа | приквартирные и лифтовые холлы (частичный ремонт согласно схеме ) | лестничные марши
| Площадь, м*2 |  | 445.8 | 4595 | 6254.62
5274080.6914 | сумма, руб |  | 223157.2104 | 2191282.3162 | 2859641.1649
| сроки, день |  | 8.916 | 45.95 | 62.5462
2 корпус
|  | кровля | входная группа | приквартирные и лифтовые холлы (частичный ремонт согласно схеме ) | лестничные марши
| Площадь, м*2 |  | 445.8 | 4505.1 | 6590.38
5350946.373 | сумма, руб |  | 223157.2104 | 2095887.1608 | 3031902.0018
| сроки, день |  | 8.916 | 45.051 | 65.9038
3 корпус
|  | кровля | входная группа | приквартирные и лифтовые холлы (частичный ремонт согласно схеме ) | лестничные марши
| Площадь, м*2 |  | 445.8 | 6706.46 | 6926.14
6504356.9138 | сумма, руб |  | 223157.2104 | 3119199.9357 | 3161999.7678
| сроки, день |  | 8.916 | 67.0646 | 69.2614
4 корпус
|  | кровля | входная группа | приквартирные и лифтовые холлы (частичный ремонт согласно схеме ) | лестничные марши
| Площадь, м*2 |  | 138.6 | 5432.2 | 7261.9
5924287.3258 | сумма, руб |  | 104285.0904 | 2527904.7016 | 3292097.5338
| сроки, день |  | 5.544 | 54.322 | 72.619
5 корпус
|  | кровля | входная группа 1-7 секция | приквартирные и лифтовые холлы (частичный ремонт согласно схеме ) | лестничные марши
| Площадь, м*2 |  | 1406.03 | 3062.8 | 8000.6
5801156.0498 | сумма, руб |  | 747874.5896 | 1454049.0764 | 3599232.3838
| сроки, день |  | 28.1206 | 61.256 | 80.006
Все корпуса
|  | паркинг верхний и нижний уровень | Заглубленный проезд | холодный проезд | территория
| Площадь, м*2 | Потолок, стены, колонны S=46464,6 м.кв Проезды и машино-места S=33822,0 м.кв | 9987 | 5958.58
121712247.2 | сумма, руб | 110937349 | 7990190 | 2784708.2
| сроки, день | 802.87 | 99.87 | 59.5858
ИТОГО
150567074.5538

## вестибюль К1
Расчет стоимости работ по ремонту вестебюля по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.1
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
вестебюля и лифтового холла на отм. +0,000 и - 3,500
1. | Работы |  |  |  |  | СТЕНЫ | ПОТОЛОК
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. | 307.2 | 250 | 76800 | 307.2 | 138.6
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. | 138.6 | 240 | 33264
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 44.58 | 240 | 10699.2
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 3.6636 | 650 | 2381.34
| ИТОГО работы |  |  |  | 123144.54
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 4.458 | 600 | 2674.8
2.2 | Краска Caparol колерованая Salbei 15 | л. | 133.74 | 325 | 43465.5
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 50 | 16 | 800
2.4 | Скотч малярный | шт. | 20 | 50 | 1000
2.6 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 4.458 | 680 | 3031.44
2.7 | Транспортные расходы | услуга | 5 | 3000 | 15000
| ИТОГО материалы |  |  |  | 65971.74
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 189116.28
| НДС 18% |  |  |  | 34040.9304
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 223157.2104
|  |  | СТЕНЫ | ПОТОЛОК
|  | вестибюль | 124.1 | 36
|  | холл 0.000 | 115.3 | 66.8
|  | холл -3.500 | 67.8 | 35.8
|  | ИТОГО | 307.2 | 138.6

## МОП1
Расчет стоимости работ по ремонту типового коридора, холла и тамбура по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.1
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
Коридор
1. | Работы
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. | 75.8 | 250 | 18950
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. | 180.2 | 240 | 43248
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 25.6 | 240 | 6144
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 4.116 | 650 | 2675.4
| ИТОГО работы |  |  |  | 71017.4
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 2.56 | 600 | 1536
2.2 | Краска EURO 7 колерованая (9л) | л. | 76.8 | 325 | 24960
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 60 | 16 | 960
2.4 | Скотч малярный | шт. | 8 | 50 | 400
2.5 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 2.56 | 680 | 1740.8
| ИТОГО материалы |  |  |  | 29596.8
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 100614.2
| НДС 18% |  |  |  | 18110.556
| ВСЕГО С НДС по типовому коридору |  |  |  | 118724.756
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
Холл
1. | Работы
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. | 19.3 | 250 | 4825
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. | 0 | 240 | 0
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 1.93 | 240 | 463.2
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 0.0386 | 650 | 25.09
| ИТОГО работы |  |  |  | 5313.29
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 0.193 | 600 | 115.8
2.2 | Краска EURO 7 колерованая (9л) | л. | 5.79 | 325 | 1881.75
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 20 | 16 | 320
2.4 | Скотч малярный | шт. | 3 | 50 | 150
2.5 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 0.193 | 680 | 131.24
| ИТОГО материалы |  |  |  | 2598.79
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 7912.08
| НДС 18% |  |  |  | 1424.1744
| ВСЕГО С НДС по потолку холла |  |  |  | 9336.2544
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
Тамбур
1. | Работы
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. | 1.52 | 250 | 380
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. | 11 | 240 | 2640
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 1.252 | 240 | 300.48
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 0.24504 | 650 | 159.276
| ИТОГО работы |  |  |  | 3479.756
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 0.1252 | 600 | 75.12
2.2 | Краска EURO 7 колерованая (9л) | л. | 3.756 | 325 | 1220.7
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 2 | 16 | 32
2.4 | Скотч малярный | шт. | 1 | 50 | 50
2.5 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 0.1252 | 680 | 85.136
| ИТОГО материалы |  |  |  | 1462.956
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 4942.712
| НДС 18% |  |  |  | 889.6882
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 5832.4002
|  | этаж | коридор | лифтовый холл | тамбур
|  | 3 | 1 | 1 | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 | 1 | 1 | 1
|  | 6 | 1 | 1 | 1
|  | 7 |  |  | 1
|  | 8 | 1 | 1 | 1
|  | 9 | 1 | 1 | 1
|  | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 11 |  |  | 1
|  | 12 |  |  | 1
|  | 13 |  |  | 1
|  | 14 |  |  | 1
|  | 15 |  |  | 1
|  | 16 | 1 |  | 1
|  | 17 | 1 | 1 | 1
|  | 18 | 1 | 1 | 1
|  | 19 | 1 | 1 | 1
|  | 20 |  |  | 1
|  | 21 | 1 | 1 | 1
|  | 22 |  |  | 1
|  | 23 | 1 | 1 | 1
|  | 24 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 1 | 1 | 1
|  | 26 | 1 | 1 | 1
|  | 27 |  |  | 1
|  | 28 | 1 | 1 | 1
29
30
| Количество участков |  | 16 | 15 | 26
| Стоимость одного участка |  | 118724.756 | 9336.2544 | 5832.4002
| ИТОГО С НДС |  | 1899596.096 | 140043.816 | 151642.4042
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 2191282.3162
2191282.3162
|  | м2 | 4096 | 289.5 | 325.52
4711.02

## Л1-Л8(1)
Расчет стоимости работ по ремонту лестничных маршей Л1-Л2-Л3-Л4-Л5-Л6-Л7-Л8 по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.1
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
Лестничный марш Л1-Л2-Л3-Л4-Л5-Л6-Л7-Л8
1. | Работы |  |  |  |  | СТЕНЫ | ПОТОЛОК
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской RAL 9010 | м.кв. | 1996.4 | 250 | 499100 | 4258.22 | 1996.4
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской RAL 9010 | м.кв. | 4258.22 | 240 | 1021972.8
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 625.462 | 240 | 150110.88
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 97.6736 | 650 | 63487.866
| ИТОГО работы |  |  |  | 1734671.546
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 62.5462 | 600 | 37527.72
2.2 | Краска EURO 7 колерованая RAL 9010 (9л) | л. | 1876.386 | 325 | 609825.45
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 600 | 16 | 9600
2.4 | Скотч малярный | шт. | 200 | 50 | 10000
2.6 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 62.5462 | 680 | 42531.416
2.7 | Транспортные расходы | услуга | 5 | 3000 | 15000
| ИТОГО материалы |  |  |  | 724484.586
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 2459156.132
| НДС 18% |  |  |  | 442648.1038
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 2901804.2358
|  |  | СТЕНЫ | ПОТОЛОК
Л1
|  |  | 10.55 | 12.1
|  | Л2 | 136.13
|  |  | 47.74 | 13.78
|  | Л3 | 151.37
|  |  | 47.74 | 13.78
|  | Л4 | 153.84
|  | Л5 | 115.2 | 15.37
|  | Л6 | 115.2 | 15.37
|  | Л7, Л1 | 1675.42 | 773.52
|  | Л8 | 1805.03 | 1152.48
|  | ИТОГО | 4258.22 | 1996.4

## вестибюль К2
Расчет стоимости работ по ремонту вестебюля по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.2
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
вестебюля и лифтового холла на отм. +0,000 и - 3,500
1. | Работы |  |  |  |  | СТЕНЫ | ПОТОЛОК
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. | 307.2 | 250 | 76800 | 307.2 | 138.6
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. | 138.6 | 240 | 33264
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 44.58 | 240 | 10699.2
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 3.6636 | 650 | 2381.34
| ИТОГО работы |  |  |  | 123144.54
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 4.458 | 600 | 2674.8
2.2 | Краска Caparol колерованая | л. | 133.74 | 325 | 43465.5
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 50 | 16 | 800
2.4 | Скотч малярный | шт. | 20 | 50 | 1000
2.6 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 4.458 | 680 | 3031.44
2.7 | Транспортные расходы | услуга | 5 | 3000 | 15000
| ИТОГО материалы |  |  |  | 65971.74
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 189116.28
| НДС 18% |  |  |  | 34040.9304
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 223157.2104
|  |  | СТЕНЫ | ПОТОЛОК
|  | вестибюль | 124.1 | 36
|  | холл 0.000 | 115.3 | 66.8
|  | холл -3.500 | 67.8 | 35.8
|  | ИТОГО | 307.2 | 138.6

## МОП2
Расчет стоимости работ по ремонту типового коридора, холла и тамбура по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.2
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
Коридор
1. | Работы
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. | 75.8 | 250 | 18950
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. | 180.2 | 240 | 43248
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 25.6 | 240 | 6144
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 4.116 | 650 | 2675.4
| ИТОГО работы |  |  |  | 71017.4
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 2.56 | 600 | 1536
2.2 | Краска EURO 7 колерованая (9л) | л. | 76.8 | 325 | 24960
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 60 | 16 | 960
2.4 | Скотч малярный | шт. | 8 | 50 | 400
2.5 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 2.56 | 680 | 1740.8
| ИТОГО материалы |  |  |  | 29596.8
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 100614.2
| НДС 18% |  |  |  | 18110.556
| ВСЕГО С НДС по типовому коридору |  |  |  | 118724.756
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
Холл
1. | Работы
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. | 19.3 | 250 | 4825
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. | 0 | 240 | 0
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 1.93 | 240 | 463.2
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 0.0386 | 650 | 25.09
| ИТОГО работы |  |  |  | 5313.29
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 0.193 | 600 | 115.8
2.2 | Краска EURO 7 колерованая (9л) | л. | 5.79 | 325 | 1881.75
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 20 | 16 | 320
2.4 | Скотч малярный | шт. | 3 | 50 | 150
2.5 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 0.193 | 680 | 131.24
| ИТОГО материалы |  |  |  | 2598.79
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 7912.08
| НДС 18% |  |  |  | 1424.1744
| ВСЕГО С НДС по потолку холла |  |  |  | 9336.2544
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
Тамбур
1. | Работы
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. | 1.52 | 250 | 380
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. | 11 | 240 | 2640
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 1.252 | 240 | 300.48
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 0.24504 | 650 | 159.276
| ИТОГО работы |  |  |  | 3479.756
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 0.1252 | 600 | 75.12
2.2 | Краска EURO 7 колерованая (9л) | л. | 3.756 | 325 | 1220.7
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 2 | 16 | 32
2.4 | Скотч малярный | шт. | 1 | 50 | 50
2.5 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 0.1252 | 680 | 85.136
| ИТОГО материалы |  |  |  | 1462.956
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 4942.712
| НДС 18% |  |  |  | 889.6882
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 5832.4002
|  | этаж | коридор | лифтовый холл | тамбур
|  | 3 |  |  | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 |  |  | 1
|  | 6 | 1 | 1 | 1
|  | 7 | 1 | 1 | 1
|  | 8 | 1 | 1 | 1
|  | 9 | 1 | 1 | 1
|  | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 11 |  |  | 1
|  | 12 |  |  | 1
|  | 13 | 1 | 1 | 1
|  | 14 |  |  | 1
|  | 15 |  |  | 1
|  | 16 |  |  | 1
|  | 17 |  |  | 1
|  | 18 |  |  | 1
|  | 19 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 21 |  |  | 1
|  | 22 |  |  | 1
|  | 23 | 1 | 1 | 1
|  | 24 | 1 | 1 | 1
|  | 25 |  |  | 1
|  | 26 | 1 | 1 | 1
|  | 27 | 1 | 1 | 1
|  | 28 |  |  | 1
|  | 29 | 1 | 1 | 1
|  | 30 |  |  | 1
|  | 31 | 1 | 1 | 1
|  | 32 | 1 | 1 | 1
| Количество участков |  | 15 | 15 | 30
| Стоимость одного участка |  | 118724.756 | 9336.2544 | 5832.4002
| ИТОГО С НДС |  | 1780871.34 | 140043.816 | 174972.0048
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 2095887.1608
|  |  | 3840 | 289.5 | 375.6
4505.1

## Л1-Л8(2)
Расчет стоимости работ по ремонту лестничных маршей Л1-Л2-Л3-Л4-Л5-Л6-Л7-Л8 по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.2
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
Лестничный марш Л1-Л2-Л3-Л4-Л5-Л6-Л7-Л8
1. | Работы |  |  |  |  | СТЕНЫ | ПОТОЛОК
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской RAL 9010 | м.кв. | 2122.59 | 250 | 530647.5 | 4467.79 | 2122.59
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской RAL 9010 | м.кв. | 4467.79 | 240 | 1072269.6
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 659.038 | 240 | 158169.12
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 102.5366 | 650 | 66648.764
| ИТОГО работы |  |  |  | 1827734.984
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 65.9038 | 600 | 39542.28
2.2 | Краска EURO 7 колерованая RAL 9010 (9л) | л. | 1977.114 | 325 | 642562.05
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 600 | 16 | 9600
2.4 | Скотч малярный | шт. | 200 | 50 | 10000
2.6 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 65.9038 | 680 | 44814.584
2.7 | Транспортные расходы | услуга | 5 | 3000 | 15000
| ИТОГО материалы |  |  |  | 761518.914
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 2589253.898
| НДС 18% |  |  |  | 442648.1038
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 3031902.0018
|  |  | СТЕНЫ | ПОТОЛОК
Л1
10.55
|  | Л2 | 136.13 | 12.1
47.74
|  | Л3 | 151.37 | 13.78
47.74
|  | Л4 | 153.84 | 13.78
|  | Л5 | 115.2 | 15.37
|  | Л6 | 115.2 | 15.37
|  | Л1, Л7 | 1778.2 | 825
|  | Л8 | 1911.82 | 1227.19
|  | ИТОГО | 4467.79 | 2122.59

## вестибюль К3
Расчет стоимости работ по ремонту вестебюля по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.3
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
вестебюля и лифтового холла на отм. +0,000 и - 3,500
1. | Работы |  |  |  |  | СТЕНЫ | ПОТОЛОК
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. | 307.2 | 250 | 76800 | 307.2 | 138.6
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. | 138.6 | 240 | 33264
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 44.58 | 240 | 10699.2
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 3.6636 | 650 | 2381.34
| ИТОГО работы |  |  |  | 123144.54
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 4.458 | 600 | 2674.8
2.2 | Краска Caparol колерованая | л. | 133.74 | 325 | 43465.5
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 50 | 16 | 800
2.4 | Скотч малярный | шт. | 20 | 50 | 1000
2.6 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 4.458 | 680 | 3031.44
2.7 | Транспортные расходы | услуга | 5 | 3000 | 15000
| ИТОГО материалы |  |  |  | 65971.74
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 189116.28
| НДС 18% |  |  |  | 34040.9304
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 223157.2104
|  |  | СТЕНЫ | ПОТОЛОК
|  | вестибюль | 124.1 | 36
|  | холл 0.000 | 115.3 | 66.8
|  | холл -3.500 | 67.8 | 35.8
|  | ИТОГО | 307.2 | 138.6

## МОП3
Расчет стоимости работ по ремонту типового коридора, холла и тамбура по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.3
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
Коридор
1. | Работы
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. | 75.8 | 250 | 18950
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. | 180.2 | 240 | 43248
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 25.6 | 240 | 6144
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 4.116 | 650 | 2675.4
| ИТОГО работы |  |  |  | 71017.4
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 2.56 | 600 | 1536
2.2 | Краска EURO 7 колерованая (9л) | л. | 76.8 | 325 | 24960
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 60 | 16 | 960
2.4 | Скотч малярный | шт. | 8 | 50 | 400
2.5 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 2.56 | 680 | 1740.8
| ИТОГО материалы |  |  |  | 29596.8
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 100614.2
| НДС 18% |  |  |  | 18110.556
| ВСЕГО С НДС по типовому коридору |  |  |  | 118724.756
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
Холл
1. | Работы
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. | 19.3 | 250 | 4825
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. | 0 | 240 | 0
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 1.93 | 240 | 463.2
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 0.0386 | 650 | 25.09
| ИТОГО работы |  |  |  | 5313.29
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 0.193 | 600 | 115.8
2.2 | Краска EURO 7 колерованая (9л) | л. | 5.79 | 325 | 1881.75
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 20 | 16 | 320
2.4 | Скотч малярный | шт. | 3 | 50 | 150
2.5 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 0.193 | 680 | 131.24
| ИТОГО материалы |  |  |  | 2598.79
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 7912.08
| НДС 18% |  |  |  | 1424.1744
| ВСЕГО С НДС по потолку холла |  |  |  | 9336.2544
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
Тамбур
1. | Работы
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. | 1.52 | 250 | 380
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. | 11 | 240 | 2640
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 1.252 | 240 | 300.48
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 0.24504 | 650 | 159.276
| ИТОГО работы |  |  |  | 3479.756
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 0.1252 | 600 | 75.12
2.2 | Краска EURO 7 колерованая (9л) | л. | 3.756 | 325 | 1220.7
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 2 | 16 | 32
2.4 | Скотч малярный | шт. | 1 | 50 | 50
2.5 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 0.1252 | 680 | 85.136
| ИТОГО материалы |  |  |  | 1462.956
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 4942.712
| НДС 18% |  |  |  | 889.6882
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 5832.4002
|  | этаж | коридор | лифтовый холл | тамбур
|  | 3 |  |  | 1
|  | 4 | 1 | 1 | 1
|  | 5 | 1 | 1 | 1
|  | 6 | 1 | 1 | 1
|  | 7 | 1 | 1 | 1
|  | 8 | 1 |  | 1
|  | 9 | 1 |  | 1
|  | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 11 | 1 | 1 | 1
|  | 12 | 1 | 1 | 1
|  | 13 | 1 | 1 | 1
|  | 14 | 1 | 1 | 1
|  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 16 | 1 | 1 | 1
|  | 17 |  |  | 1
|  | 18 | 1 | 1 | 1
|  | 19 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 21 | 1 | 1 | 1
|  | 22 |  |  | 1
|  | 23 |  |  | 1
|  | 24 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 1 | 1 | 1
|  | 26 | 1 | 1 | 1
|  | 27 |  |  | 1
|  | 28 |  |  | 1
|  | 29 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 31 |  |  | 1
|  | 32 | 1 | 1 | 1
|  | 33 |  |  | 1
|  | 34 |  |  | 1
|  | 35 |  |  | 1
| Количество участков |  | 23 | 21 | 33
| Стоимость одного участка |  | 118724.756 | 9336.2544 | 5832.4002
| ИТОГО С НДС |  | 2730669.388 | 196061.3424 | 192469.2053
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 3119199.9357
|  |  | 5888 | 405.3 | 413.16
6706.46

## Л1-Л8(3)
Расчет стоимости работ по ремонту лестничных маршей Л1-Л2-Л3-Л4-Л5-Л6-Л7-Л8 по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.3
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
Лестничный марш Л1-Л2-Л3-Л4-Л5-Л6-Л7-Л8
1. | Работы |  |  |  |  | СТЕНЫ | ПОТОЛОК
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской RAL 9010 | м.кв. | 2248.78 | 250 | 562195 | 4677.36 | 2248.78
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской RAL 9010 | м.кв. | 4677.36 | 240 | 1122566.4
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 692.614 | 240 | 166227.36
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 107.3995 | 650 | 69809.662
| ИТОГО работы |  |  |  | 1920798.422
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 69.2614 | 600 | 41556.84
2.2 | Краска EURO 7 колерованая RAL 9010 (9л) | л. | 2077.842 | 325 | 675298.65
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 600 | 16 | 9600
2.4 | Скотч малярный | шт. | 200 | 50 | 10000
2.6 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 69.2614 | 680 | 47097.752
2.7 | Транспортные расходы | услуга | 5 | 3000 | 15000
| ИТОГО материалы |  |  |  | 798553.242
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 2719351.664
| НДС 18% |  |  |  | 442648.1038
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 3161999.7678
|  |  | СТЕНЫ | ПОТОЛОК
Л1
10.55
|  | Л2 | 136.13 | 12.1
47.74
|  | Л3 | 151.37 | 13.78
47.74
|  | Л4 | 153.84 | 13.78
|  | Л5 | 115.2 | 15.37
|  | Л6 | 115.2 | 15.37
|  | Л1, Л7 | 1880.98 | 876.48
|  | Л8 | 2018.61 | 1301.9
|  | ИТОГО | 4677.36 | 2248.78

## вестибюль К4
Расчет стоимости работ по ремонту вестебюля по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.4
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
вестебюля и лифтового холла на отм. +0,000 и - 3,500
1. | Работы |  |  |  |  | СТЕНЫ | ПОТОЛОК
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. | 138.6 | 250 | 34650 | 307.2 | 138.6
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. | 0 | 240 | 0
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 13.86 | 240 | 3326.4
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 0.2772 | 650 | 180.18
| ИТОГО работы |  |  |  | 38156.58
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 1.386 | 600 | 831.6
2.2 | Краска Caparol | л. | 41.58 | 325 | 13513.5
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 50 | 16 | 800
2.4 | Скотч малярный | шт. | 20 | 50 | 1000
2.6 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 1.386 | 680 | 942.48
2.7 | Транспортные расходы | услуга | 5 | 3000 | 15000
| ИТОГО материалы |  |  |  | 32087.58
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 70244.16
| НДС 18% |  |  |  | 34040.9304
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 104285.0904
|  |  | СТЕНЫ | ПОТОЛОК
|  | вестибюль |  | 36
|  | холл 0.000 |  | 66.8
|  | холл -3.500 |  | 35.8
|  | ИТОГО | 0 | 138.6

## МОП4
Расчет стоимости работ по ремонту типового коридора, холла и тамбура по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.4
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
Коридор
1. | Работы
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. | 75.8 | 250 | 18950
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. | 180.2 | 240 | 43248
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 25.6 | 240 | 6144
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 4.116 | 650 | 2675.4
| ИТОГО работы |  |  |  | 71017.4
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 2.56 | 600 | 1536
2.2 | Краска EURO 7 колерованая (9л) | л. | 76.8 | 325 | 24960
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 60 | 16 | 960
2.4 | Скотч малярный | шт. | 8 | 50 | 400
2.5 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 2.56 | 680 | 1740.8
| ИТОГО материалы |  |  |  | 29596.8
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 100614.2
| НДС 18% |  |  |  | 18110.556
| ВСЕГО С НДС по типовому коридору |  |  |  | 118724.756
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
Холл
1. | Работы
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. | 19.3 | 250 | 4825
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. | 0 | 240 | 0
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 1.93 | 240 | 463.2
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 0.0386 | 650 | 25.09
| ИТОГО работы |  |  |  | 5313.29
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 0.193 | 600 | 115.8
2.2 | Краска EURO 7 колерованая (9л) | л. | 5.79 | 325 | 1881.75
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 20 | 16 | 320
2.4 | Скотч малярный | шт. | 3 | 50 | 150
2.5 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 0.193 | 680 | 131.24
| ИТОГО материалы |  |  |  | 2598.79
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 7912.08
| НДС 18% |  |  |  | 1424.1744
| ВСЕГО С НДС по потолку холла |  |  |  | 9336.2544
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
Тамбур
1. | Работы
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. | 1.52 | 250 | 380
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. | 11 | 240 | 2640
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 1.252 | 240 | 300.48
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 0.24504 | 650 | 159.276
| ИТОГО работы |  |  |  | 3479.756
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 0.1252 | 600 | 75.12
2.2 | Краска EURO 7 колерованая (9л) | л. | 3.756 | 325 | 1220.7
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 2 | 16 | 32
2.4 | Скотч малярный | шт. | 1 | 50 | 50
2.5 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 0.1252 | 680 | 85.136
| ИТОГО материалы |  |  |  | 1462.956
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 4942.712
| НДС 18% |  |  |  | 889.6882
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 5832.4002
|  | этаж | коридор | лифтовый холл | тамбур
|  | 3 | 1 | 1 | 1
|  | 4 | 1 | 1 | 1
|  | 5 | 1 | 1 | 1
|  | 6 | 1 | 1 | 1
|  | 7 | 1 | 1 | 1
|  | 8 |  |  | 1
|  | 9 |  |  | 1
|  | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 11 |  |  | 1
|  | 12 |  |  | 1
|  | 13 |  |  | 1
|  | 14 |  |  | 1
|  | 15 |  |  | 1
|  | 16 |  |  | 1
|  | 17 | 1 | 1 | 1
|  | 18 |  | 1 | 1
|  | 19 | 1 |  | 1
|  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 21 | 1 | 1 | 1
|  | 22 |  |  | 1
|  | 23 |  |  | 1
|  | 24 | 1 | 1 | 1
|  | 25 |  |  | 1
|  | 26 | 1 | 1 | 1
|  | 27 | 1 | 1 | 1
|  | 28 | 1 | 1 | 1
|  | 29 | 1 | 1 | 1
|  | 30 |  | 1 | 1
|  | 31 |  |  | 1
|  | 32 | 1 |  | 1
|  | 33 |  | 1 | 1
|  | 34 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 1 | 1 | 1
|  | 36 |  |  | 1
|  | 37 |  | 1 | 1
| Количество участков |  | 18 | 20 | 35
| Стоимость одного участка |  | 118724.756 | 9336.2544 | 5832.4002
| ИТОГО С НДС |  | 2137045.608 | 186725.088 | 204134.0056
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 2527904.7016
|  |  | 4608 | 386 | 438.2
5432.2

## Л1-Л8(4)
Расчет стоимости работ по ремонту лестничных маршей Л1-Л2-Л3-Л4-Л5-Л6-Л7-Л8 по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.4
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
Лестничный марш Л1-Л2-Л3-Л4-Л5-Л6-Л7-Л8
1. | Работы |  |  |  |  | СТЕНЫ | ПОТОЛОК
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской RAL 9010 | м.кв. | 2374.97 | 250 | 593742.5 | 4886.93 | 2374.97
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской RAL 9010 | м.кв. | 4886.93 | 240 | 1172863.2
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 726.19 | 240 | 174285.6
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 112.2624 | 650 | 72970.56
| ИТОГО работы |  |  |  | 2013861.86
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 72.619 | 600 | 43571.4
2.2 | Краска EURO 7 колерованая RAL 9010 (9л) | л. | 2178.57 | 325 | 708035.25
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 600 | 16 | 9600
2.4 | Скотч малярный | шт. | 200 | 50 | 10000
2.6 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 72.619 | 680 | 49380.92
2.7 | Транспортные расходы | услуга | 5 | 3000 | 15000
| ИТОГО материалы |  |  |  | 835587.57
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 2849449.43
| НДС 18% |  |  |  | 442648.1038
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 3292097.5338
|  |  | СТЕНЫ | ПОТОЛОК
Л1
10.55
|  | Л2 | 136.13 | 12.1
47.74
|  | Л3 | 151.37 | 13.78
47.74
|  | Л4 | 153.84 | 13.78
|  | Л5 | 115.2 | 15.37
|  | Л6 | 115.2 | 15.37
|  | Л1, Л7 | 1983.76 | 927.96
|  | Л8 | 2125.4 | 1376.61
|  | ИТОГО | 4886.93 | 2374.97

## вестибюль К5
Расчет стоимости работ по ремонту вестебюля по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.5 с.1
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
вестебюля и лифтового холла на отм. ± 0,000
1. | Работы |  |  |  |  | СТЕНЫ | ПОТОЛОК
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. | 107.35 | 250 | 26837.5 | 156 | 107.35
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. | 156 | 240 | 37440 | 211.3 | 172.16
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 26.335 | 240 | 6320.4 | 207.3 | 172.01
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 3.6467 | 650 | 2370.355 | 207.3 | 172.61
| ИТОГО работы |  |  |  | 72968.255 | 781.9 | 624.13
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 2.6335 | 600 | 1580.1
2.2 | Краска Caparol колерованая | л. | 79.005 | 325 | 25676.625
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 50 | 16 | 800
2.4 | Скотч малярный | шт. | 20 | 50 | 1000
2.6 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 2.6335 | 680 | 1790.78
2.7 | Транспортные расходы | услуга | 5 | 3000 | 15000
| ИТОГО материалы |  |  |  | 45847.505
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 118815.76
| НДС 18% |  |  |  | 34040.9304
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 152856.6904
Расчет стоимости работ по ремонту вестебюля по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.5 с.2-3
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
вестебюля и лифтового холла на отм. ± 0,000
1. | Работы
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. | 172.16 | 250 | 43040
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. | 211.3 | 240 | 50712
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 38.346 | 240 | 9203.04
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 4.9929 | 650 | 3245.398
| ИТОГО работы |  |  |  | 106200.438
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 3.8346 | 600 | 2300.76
2.2 | Краска Caparol колерованая | л. | 115.038 | 325 | 37387.35
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 50 | 16 | 800
2.4 | Скотч малярный | шт. | 20 | 50 | 1000
2.6 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 3.8346 | 680 | 2607.528
2.7 | Транспортные расходы | услуга | 5 | 3000 | 15000
| ИТОГО материалы |  |  |  | 59095.638
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 165296.076
| НДС 18% |  |  |  | 34040.9304
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 199337.0064
Расчет стоимости работ по ремонту вестебюля по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.5 с.4-5
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
вестебюля и лифтового холла на отм. ± 0,000
1. | Работы
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. | 172.01 | 250 | 43002.5
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. | 207.3 | 240 | 49752
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 37.931 | 240 | 9103.44
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 4.9046 | 650 | 3188.003
| ИТОГО работы |  |  |  | 105045.943
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 3.7931 | 600 | 2275.86
2.2 | Краска Caparol колерованая | л. | 113.793 | 325 | 36982.725
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 50 | 16 | 800
2.4 | Скотч малярный | шт. | 20 | 50 | 1000
2.6 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 3.7931 | 680 | 2579.308
2.7 | Транспортные расходы | услуга | 5 | 3000 | 15000
| ИТОГО материалы |  |  |  | 58637.893
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 163683.836
| НДС 18% |  |  |  | 34040.9304
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 197724.7664
Расчет стоимости работ по ремонту вестебюля по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.5 с.6-7
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
вестебюля и лифтового холла на отм. ± 0,000
1. | Работы
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. | 172.61 | 250 | 43152.5
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. | 207.3 | 240 | 49752
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 37.991 | 240 | 9117.84
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 4.9058 | 650 | 3188.783
| ИТОГО работы |  |  |  | 105211.123
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 3.7991 | 600 | 2279.46
2.2 | Краска Caparol колерованая | л. | 113.973 | 325 | 37041.225
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 50 | 16 | 800
2.4 | Скотч малярный | шт. | 20 | 50 | 1000
2.6 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 3.7991 | 680 | 2583.388
2.7 | Транспортные расходы | услуга | 5 | 3000 | 15000
| ИТОГО материалы |  |  |  | 58704.073
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 163915.196
| НДС 18% |  |  |  | 34040.9304
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 197956.1264
| Всего по с 1-7 |  |  |  | 747874.5896

## МОП5
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб., |  | № п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб., |  | № п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
| Лифтовый холл потолок | [5 empty] | Стены коридор | [5 empty] | Коридор потолок
1. | Работы |  |  |  |  | 1. | Работы |  |  |  |  | 1. | Работы
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя | м.кв. | 20.7 | 250 | 5175 | 1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. |  | 250 | 0 | 1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской | м.кв. | 27.2 | 250 | 6800
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. |  | 240 | 0 | 1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. | 45.3 | 240 | 10872 | 1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской | м.кв. |  | 240 | 0
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 2.07 | 240 | 496.8 | 1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 4.53 | 240 | 1087.2 | 1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 2.72 | 240 | 652.8
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 0.0414 | 650 | 26.91 | 1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 0.9966 | 650 | 647.79 | 1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 0.0544 | 650 | 35.36
| ИТОГО работы |  |  |  | 5698.71 |  | ИТОГО работы |  |  |  | 12606.99 |  | ИТОГО работы |  |  |  | 7488.16
2. | Материалы |  |  |  |  | 2. | Материалы |  |  |  |  | 2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 0.207 | 600 | 124.2 | 2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 0.453 | 600 | 271.8 | 2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 0.272 | 600 | 163.2
2.2 | Краска EURO 7 колерованая (9л) | л. | 6.21 | 325 | 2018.25 | 2.2 | Краска EURO 7 колерованая (9л) | л. | 13.59 | 325 | 4416.75 | 2.2 | Краска EURO 7 колерованая (9л) | л. | 8.16 | 325 | 2652
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 20 | 16 | 320 | 2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 20 | 16 | 320 | 2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 20 | 16 | 320
2.4 | Скотч малярный | шт. | 1 | 50 | 50 | 2.4 | Скотч малярный | шт. | 8 | 50 | 400 | 2.4 | Скотч малярный | шт. | 1 | 50 | 50
2.5 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 0.207 | 680 | 140.76 | 2.5 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 0.453 | 680 | 308.04 | 2.5 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 0.272 | 680 | 184.96
| ИТОГО материалы |  |  |  | 2653.21 |  | ИТОГО материалы |  |  |  | 5716.59 |  | ИТОГО материалы |  |  |  | 3370.16
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 8351.92 |  | ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 18323.58 |  | ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 10858.32
| НДС 18% |  |  |  | 1503.3456 |  | НДС 18% |  |  |  | 3298.2444 |  | НДС 18% |  |  |  | 1954.4976
| ВСЕГО С НДС по потолку холла |  |  |  | 9855.2656 |  | ВСЕГО С НДС по типовому коридору |  |  |  | 21621.8244 |  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 12812.8176
Корпус №5 секц 1 |  |  |  | Корпус № 5 секц 2 |  |  |  | Корпус № 5 секц 3 |  |  |  | кол-во |  | стоимость | м.кв
этаж/тип | лифтовый холл | стены коридор | потолок коридор | этаж/тип | лифтовый холл | стены коридор | потолок коридор | этаж/тип | лифтовый холл | стены коридор | потолок коридор | 35 | лифтовый холл | 344934.296 | 724.5
3 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 27 | стены коридор | 583789.2588 | 1223.1
4 |  |  | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 41 | потолок коридор | 525325.5216 | 1115.2
5 |  |  |  | 5 |  | 1 | 1 | 5 |  | 1 | 1 |  | всего 5 кор МОП | 1454049.0764 | 3062.8
6 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 1
7 | 1 |  | 1 | 7 |  |  |  | 7 | 1 |  | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  | 8 | 1 |  | 1
9 | 1 |  | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |  | 1
10 | 1 | 1 |  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  | 1
11 | 1 |  |  | 11 |  | 1 |  | 11 | 1 |  | 1
12 |  |  | 1 | 12 |  |  | 1 | 12 | 1 |  | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1
| 7 | 5 | 8 | 14 |  |  | 1 |  | 7 | 3 | 11
[5 empty] | 6 | 5 | 8
Корпус № 5 секц 4 |  |  |  | Корпус № 5 секц 5 |  |  |  | Корпус № 5 секц 6
этаж/тип | лифтовый холл | стены коридор | потолок коридор | этаж/тип | лифтовый холл | стены коридор | потолок коридор | этаж/тип | лифтовый холл | стены коридор | потолок коридор
3 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 5 | 1
6 |  |  |  | 6 | 1 | 1 |  | 6
7 | 1 |  |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 |  | 1
8 |  |  |  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 1 | 1
9 |  |  | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9
10 |  |  |  | 10 | 1 |  |  | 10 | 1 | 1 | 1
11 | 1 |  |  | 11 |  | 1 | 1 | 11 |  |  | 1
12 | 1 |  | 1 |  | 6 | 7 | 5 |  | 2 | 3 | 3
| 4 | 1 | 2
Корпус № 5 секц 7
этаж/тип | лифтовый холл | стены коридор | потолок коридор
3 |  |  | 1
4 | 1 | 1 | 1
5
6 |  | 1 | 1
7 | 1
8 | 1
9 |  | 1
10 |  |  | 1
| 3 | 3 | 4

## Л1-ЛМ10(5)
Расчет стоимости работ по ремонту лестничных маршей Л1-ЛМ 10 по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.5
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
Лестничный марш Л1-ЛМ10
1. | Работы |  |  |  |  | СТЕНЫ | ПОТОЛОК
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой краской RAL 9010 | м.кв. | 2241.81 | 250 | 560452.5 | 5758.79 | 2241.81
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой краской RAL 9010 | м.кв. | 5758.79 | 240 | 1382109.6
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 800.06 | 240 | 192014.4
1.4 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 131.177 | 650 | 85265.05
| ИТОГО работы |  |  |  | 2219841.55
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 80.006 | 600 | 48003.6
2.2 | Краска EURO 7 колерованая RAL 9010 (9л) | л. | 2400.18 | 325 | 780058.5
2.3 | Материал укрывочный | м.кв. | 600 | 16 | 9600
2.4 | Скотч малярный | шт. | 200 | 50 | 10000
2.5 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 80.006 | 680 | 54404.08
2.6 | Сухая смесь М150 50 кг | шт. | 131.177 | 150 | 19676.55
2.7 | Транспортные расходы | услуга | 5 | 3000 | 15000
| ИТОГО материалы |  |  |  | 936742.73
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 3156584.28
| НДС 18% |  |  |  | 442648.1038
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 3599232.3838
|  |  | ПОТОЛОК | СТЕНЫ | СЕКЦИЯ
|  | Л1 | 247.01 | 667.13 | 1
|  | Л2 | 32.93 | 149.44
|  | Л3 | 46.86 | 169.95
|  | ЛМ-1/1 | 290.99 | 746.48 | 2 И 3
|  | ЛМ-1л | 261.34 | 667.13
|  | ЛМ-5 | 63.66 | 177.49
|  | ЛМ-5л | 63.66 | 177.49
|  | ЛМ-6 | 254.16 | 614.37 | 4 И 5
|  | ЛМ-7 | 238.16 | 576.75
|  | ЛМ-5 | 63.66 | 177.49
|  | ЛМ-5л | 63.66 | 177.49
|  | ЛМ-8 | 247.52 | 536.98 | 6 И 7
|  | ЛМ-9 | 229.84 | 495.68
|  | ЛМ-10 | 74.7 | 249.97
|  | ЛМ-5л | 63.66 | 174.95
|  | ИТОГО | 2241.81 | 5758.79

## ПАРКИНГ
Ориентировочный сметный расчет на выполнение ремонта поверхностей стен, потолка и участка пола двухуровневой парковки по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.1-5
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб., материал с НДС | Цена за ед., руб., работа с НДС | Стоимость, руб., с НДС
Верхний уровень паркинга на отметке -0,250 (180,850)
1. | Ремонт поверхностей стен, потолка и участка пола пожарный отсек №1
1.1 | Грунтовка, окраска потолка водоэмульсионной краской RAL(1013 требуется уточнить) | м.кв. | 3390 | 90 | 150 | 813600
1.2 | Грунтовка, окраска стен водоэмульсионной краской RAL(9002 требуется уточнить) | м.кв. | 774.5 | 90 | 140 | 178135
1.3 | Грунтовка, окраска колонн водоэмульсионной краской RAL(9002 требуется уточнить) | м.кв. | 287 | 350 | 500 | 243950
1.4 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола проездов /Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 1680 | 1000 | 2000 | 5040000
1.5 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола машиномест/Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 1710 | 1000 | 2000 | 5130000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 11405685
2. | Ремонт поверхностей стен, потолка и участка пола пожарный отсек №2
2.1 | Грунтовка, окраска потолка водоэмульсионной краской RAL(1013 требуется уточнить) | м.кв. | 2872 | 90 | 150 | 689280
2.2 | Грунтовка, окраска стен водоэмульсионной краской RAL(9002 требуется уточнить) | м.кв. | 953.4 | 90 | 140 | 219282
2.3 | Грунтовка, окраска колонн водоэмульсионной краской RAL(9002 требуется уточнить) | м.кв. | 395 | 350 | 500 | 335750
2.4 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола проездов /Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 1470 | 1000 | 2000 | 4410000
2.5 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола машиномест/Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 1402 | 1000 | 2000 | 4206000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 9860312
3. | Ремонт поверхностей стен, потолка и участка пола пожарный отсек №3
3.1 | Грунтовка, окраска потолка водоэмульсионной краской RAL(1013 требуется уточнить) | м.кв. | 1492 | 90 | 150 | 358080
3.2 | Грунтовка, окраска стен водоэмульсионной краской RAL(9002 требуется уточнить) | м.кв. | 642 | 90 | 140 | 147660
3.3 | Грунтовка, окраска колонн водоэмульсионной краской RAL(9002 требуется уточнить) | м.кв. | 288.3 | 350 | 500 | 245055
3.4 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола проездов /Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 577 | 1000 | 2000 | 1731000
3.5 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола машиномест/Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 915 | 1000 | 2000 | 2745000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 5226795
4. | Ремонт поверхностей стен, потолка и участка пола пожарный отсек №4
4.1 | Грунтовка, окраска потолка водоэмульсионной краской RAL(1013 требуется уточнить) | м.кв. | 2170 | 90 | 150 | 520800
4.2 | Грунтовка, окраска стен водоэмульсионной краской RAL(9002 требуется уточнить) | м.кв. | 929.2 | 90 | 140 | 213716
4.3 | Грунтовка, окраска колонн водоэмульсионной краской RAL(9002 требуется уточнить) | шт. | 364.1 | 350 | 500 | 309485
4.4 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола проездов /Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 1330 | 1000 | 2000 | 3990000
4.5 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола машиномест/Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 840 | 1000 | 2000 | 2520000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 7554001
5. | Ремонт поверхностей стен, потолка и участка пола пожарный отсек №5
5.1 | Грунтовка, окраска потолка водоэмульсионной краской RAL(1013 требуется уточнить) | м.кв. | 2580 | 90 | 150 | 619200
5.2 | Грунтовка, окраска стен водоэмульсионной краской RAL(9002 требуется уточнить) | м.кв. | 779 | 90 | 140 | 179170
5.3 | Грунтовка, окраска колонн водоэмульсионной краской RAL(9002 требуется уточнить) | м.кв. | 501.9 | 350 | 500 | 426615
5.4 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола проездов /Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 1215 | 1000 | 2000 | 3645000
5.5 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола машиномест/Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 1365 | 1000 | 2000 | 4095000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 8964985
6. | Ремонт поверхностей стен, потолка и участка пола пожарный отсек №6
6.1 | Грунтовка, окраска потолка водоэмульсионной краской RAL (1013 требуется уточнить) | м.кв. | 2578 | 90 | 150 | 618720
6.2 | Грунтовка, окраска стен водоэмульсионной краской RAL (9002 требуется уточнить) | м.кв. | 868 | 90 | 140 | 199640
6.3 | Грунтовка, окраска колонн водоэмульсионной краской RAL (9002 требуется уточнить) | м.кв. | 501.8 | 350 | 500 | 426530
6.4 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола проездов /Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 1168 | 1000 | 2000 | 3504000
6.5 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола машиномест/Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 1410 | 1000 | 2000 | 4230000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 8978890
Нижний уровень паркинга на отметке -3,550 (177,550)
7. | Ремонт поверхностей стен, потолка и участка пола пожарный отсек №7
7.1 | Грунтовка, окраска потолка водоэмульсионной краской RAL (1013 требуется уточнить) | м.кв. | 3335 | 90 | 150 | 800400
7.2 | Грунтовка, окраска стен водоэмульсионной краской RAL (9002 требуется уточнить) | м.кв. | 901.4 | 90 | 140 | 207322
7.3 | Грунтовка, окраска колонн водоэмульсионной краской RAL (9002 требуется уточнить) | м.кв. | 393.6 | 350 | 500 | 334560
7.4 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола проездов /Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 1685 | 1000 | 2000 | 5055000
7.5 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола машиномест/Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 1650 | 1000 | 2000 | 4950000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 11347282
8. | Ремонт поверхностей стен, потолка и участка пола пожарный отсек №8
8.1 | Грунтовка, окраска потолка водоэмульсионной краской RAL (1013 требуется уточнить) | м.кв. | 2956 | 90 | 150 | 709440
8.2 | Грунтовка, окраска стен водоэмульсионной краской RAL (9002 требуется уточнить) | м.кв. | 889 | 90 | 140 | 204470
8.3 | Грунтовка, окраска колонн водоэмульсионной краской RAL (9002 требуется уточнить) | м.кв. | 333.6 | 350 | 500 | 283560
8.4 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола проездов /Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 1501 | 1000 | 2000 | 4503000
8.5 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола машиномест/Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 1455 | 1000 | 2000 | 4365000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 10065470
9. | Ремонт поверхностей стен, потолка и участка пола пожарный отсек №9
9.1 | Грунтовка, окраска потолка водоэмульсионной краской RAL (1013 требуется уточнить) | м.кв. | 3013 | 90 | 150 | 723120
9.2 | Грунтовка, окраска стен водоэмульсионной краской RAL (9002 требуется уточнить) | м.кв. | 842.3 | 90 | 140 | 193729
9.3 | Грунтовка, окраска колонн водоэмульсионной краской RAL (9002 требуется уточнить) | м.кв. | 347.2 | 350 | 500 | 295120
9.4 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола проездов /Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 1378 | 1000 | 2000 | 4134000
9.5 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола машиномест/Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 1635 | 1000 | 2000 | 4905000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 5345969
10. | Ремонт поверхностей стен, потолка и участка пола пожарный отсек №10
10.1 | Грунтовка, окраска потолка водоэмульсионной краской RAL (1013 требуется уточнить) | м.кв. | 2372 | 90 | 150 | 569280
10.2 | Грунтовка, окраска стен водоэмульсионной краской RAL (9002 требуется уточнить) | м.кв. | 777 | 90 | 140 | 178710
10.3 | Грунтовка, окраска колонн водоэмульсионной краской RAL (9002 требуется уточнить) | м.кв. | 285.2 | 350 | 500 | 242420
10.4 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола проездов /Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 767 | 1000 | 2000 | 2301000
10.5 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола машиномест/Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 1605 | 1000 | 2000 | 4815000
| ИТОГО |  |  |  |  | 8106410
11. | Ремонт поверхностей стен, потолка и участка пола пожарный отсек №11
11.1 | Грунтовка, окраска потолка водоэмульсионной краской RAL (1013 требуется уточнить) | м.кв. | 2939 | 90 | 150 | 705360
11.2 | Грунтовка, окраска стен водоэмульсионной краской RAL (9002 требуется уточнить) | м.кв. | 802 | 90 | 140 | 184460
11.3 | Грунтовка, окраска колонн водоэмульсионной краской RAL (9002 требуется уточнить) | м.кв. | 360 | 350 | 500 | 306000
11.4 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола проездов /Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 1349 | 1000 | 2000 | 4047000
11.5 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола машиномест/Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 1590 | 1000 | 2000 | 4770000
| ИТОГО |  |  |  |  | 10012820
12. | Ремонт поверхностей стен, потолка и участка пола пожарный отсек №12
12.1 | Грунтовка, окраска потолка водоэмульсионной краской RAL (1013 требуется уточнить) | м.кв. | 4125 | 90 | 150 | 990000
12.2 | Грунтовка, окраска стен водоэмульсионной краской RAL (9002 требуется уточнить) | м.кв. | 1135 | 90 | 140 | 261050
12.3 | Грунтовка, окраска колонн водоэмульсионной краской RAL (9002 требуется уточнить) | м.кв. | 520.8 | 350 | 500 | 442680
12.4 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола проездов /Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 2100 | 1000 | 2000 | 6300000
12.5 | Демонтаж существуещего участка покрытия пола машиномест/Устройство высоконаполненным эпоксидным составом толщиной 8-9 мм. | м.кв. | 2025 | 1000 | 2000 | 6075000
| ИТОГО |  |  |  |  | 14068730
| ВСЕГО ПО ВЕРХНЕМУ И НИЖНЕМУ УРОВНЮ ПАРКИНГА |  |  |  |  | 110937349
| Площадь поверхностей потолка, стен, колон | м.кв. | 46464.6
| Площадь напольного покрытия по верхнему и нижнему уровню паркинга | м.кв. | 33822
*По всем объемам требуется контрольный замер
**В жилых домах в период проведения ремонтно-строительных работ не допускается:
- производить работы в воскресные и праздничные нерабочие дни;
- производить работы сопряженные с шумом в обеденное время с 13.00 до 15.00;
- начинать работы, сопряженные с шумом, ранее 9.00 и (или) заканчивать их позднее 19.00;
- применять при производстве работ оборудование и инструменты, вызывающие превышение нормативно допустимого
уровня шума и вибрации;
- вести работы без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба смежным помещениям;
- загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего
пользования;
- использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки.

## ХОЛОДНЫЙ ПР-Д
Ориентировочный сметный расчет на выполнение ремонта поверхностей стен, участка пола в холодном проезде расположеных по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.5
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб., материал с НДС | Цена за ед., руб., работа с НДС | Стоимость, руб., с НДС
Холодный проезд, пожарный отсек №13
| Грунтовка, окраска потолка фасадной краской RAL (1013 требуется уточнить) | м.кв. | 1045 | 140 | 180 | 334400
| Грунтовка, окраска стен фасадной краской RAL (9002 требуется уточнить) | м.кв. | 777.3 | 140 | 170 | 240963
| Демонтаж существуещего участка бетонного покрытия покрытия пола, толщина 80-120 мм. (требуется уточнить, 5% от покрытия площади проездов 640м2) | м.кв. | 32 | 2000 | 3000 | 160000
| ИТОГО |  |  |  |  | 735363
Холодный проезд, пожарный отсек №14
| Грунтовка, окраска потолка фасадной краской RAL (1013 требуется уточнить) | м.кв. | 1555 | 140 | 180 | 497600
| Грунтовка, окраска стен фасадной краской RAL (9002 требуется уточнить) | м.кв. | 1229.4 | 140 | 170 | 381114
| Демонтаж существуещего участка бетонного покрытия покрытия пола, толщина 80-120 мм. (требуется уточнить, 5% от покрытия площади проездов 940 м2) | м.кв. | 47 | 2000 | 3000 | 235000
| ИТОГО |  |  |  |  | 1113714
Холодный проезд, частичный ремонт напольного бетонного покрытия, ремонт стены расположенной вдоль оси АА3/1 -АА6/1 на -2 этаже отм.-5.400 между осями 3-31
| Грунтовка, окраска стен фасадной краской RAL (9002 требуется уточнить) | м.кв. | 1157.52 | 140 | 170 | 358831.2
| Демонтаж существуещего участка бетонного покрытия покрытия пола, толщина 80-120 мм. (требуется уточнить, 5% от покрытия площади проездов 2307,37 м2) | м.кв. | 115.36 | 2000 | 3000 | 576800
| ИТОГО |  |  |  |  | 935631.2
| ВСЕГО по холодному проезду |  |  |  |  | 2784708.2
*По всем объемам требуется контрольный замер
**В жилых домах в период проведения ремонтно-строительных работ не допускается:
- производить работы в воскресные и праздничные нерабочие дни;
- производить работы сопряженные с шумом в обеденное время с 13.00 до 15.00;
- начинать работы, сопряженные с шумом, ранее 9.00 и (или) заканчивать их позднее 19.00;
- применять при производстве работ оборудование и инструменты, вызывающие превышение нормативно допустимого
уровня шума и вибрации;
- вести работы без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба смежным помещениям;
- загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего
пользования;
- использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки.

## ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ПР-Д
Ориентировочный сметный расчет на выполнение ремонта поверхностей стен, потолка и участка пола в заглубленном проезде расположеном по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.1-4
Заглубленный проезд на отметке -3,550 (177,550)
Грунтовка, окраска потолка фасадной краской RAL (1013 требуется уточнить) | м.кв. | 6932 | 140 | 180 | 2218240
Грунтовка, окраска стен фасадной краской RAL (9002 требуется уточнить) | м.кв. | 2085 | 140 | 170 | 646350
Грунтовка, окраска колонн фасадной краской RAL (9002 требуется уточнить) | м.кв. | 588 | 400 | 550 | 558600
Демонтаж существуещего участка бетонного покрытия покрытия пола, толщина 80-120 мм. из бетона В 30 с пропиткой составом "Ашфорд-формула с последующей шлифовкой (требуется уточнить, стоимость дана на 5% от покрытия площади проездов 5642 м2) | м.кв. | 282 | 2000 | 3000 | 1410000
ИТОГО |  |  |  |  | 4833190
Ориентировочный объёмов по инъектированию в заглубленном проезде на отметке -3,550 (177,550)
Инъектирование деформационного шва и других конструктивных швов бетонирования (указать стоимость 1 м.п. исходя из примерного объема 100 м.п. объем необхоимо уточнять) | м.п. | 100 | 6350 | 4700 | 1105000
Инъектирование усадочных трещин по перекрытию (указать стоимость 1 м.п. исходя из примерного объема 100 м.п. объем необхоимо уточнять) | м.п. | 100 | 2310 | 2250 | 456000
Инъектирование трещин по участку железобетонной стены (указать стоимость 1 м.п. исходя из примерного объема 100 м.п. объем необхоимо уточнять) | м.п. | 100 | 2310 | 2250 | 456000
Устранение протечек между монолитной ж.б. плитой фундамента и покрытия пола из бетона В30 ( указать стоимость 1 м.кв. исходя из примерного объема 100 м.кв. объем необхоимо уточнять) | м.кв. | 100 | 5775 | 5625 | 1140000
ИТОГО |  |  |  |  | 3157000
ВСЕГО ремонт в заглубленном и инъектирование |  |  |  |  | 7990190
*По всем объемам требуется контрольный замер
**В жилых домах в период проведения ремонтно-строительных работ не допускается:
- производить работы в воскресные и праздничные нерабочие дни;
- производить работы сопряженные с шумом в обеденное время с 13.00 до 15.00;
- начинать работы, сопряженные с шумом, ранее 9.00 и (или) заканчивать их позднее 19.00;
- применять при производстве работ оборудование и инструменты, вызывающие превышение нормативно допустимого
уровня шума и вибрации;
- вести работы без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба смежным помещениям;
- загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего
пользования;
- использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки.

## Коллекторная
Расчет стоимости работ по ремонту коллекторной по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.5 с1 эт. -3
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
Коллекторная
1. | Работы
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой влагоустойчивой краской RAL 9010 | м.кв. | 150 | 250 | 37500
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой влагоустойчивой краской RAL 9010 | м.кв. | 165 | 240 | 39600
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 70 | 240 | 16800
1.4 | Укладка керамогранита с последующей затиркой швов | м.кв. | 20 | 850 | 17000
1.5 | Устройство стяжки | м.кв. | 20 | 370 | 7400
1.6 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 10 | 650 | 6500
1.7 | Покраска дверного блока | шт. | 1 | 3000 | 3000
| ИТОГО работы |  |  |  | 127800
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 5 | 600 | 3000
2.2 | Краска влагостойкая колерованая RAL 9010 (9л) | л. | 45 | 325 | 14625
2.3 | Краска влагостойкая колерованая RAL 7032 (9л) | л. | 50 | 367 | 18350
2.4 | Керамогранит 30х30 см | м.кв. | 25 | 380 | 9500
2.5 | Материал укрывочный | м.кв. | 100 | 16 | 1600
2.6 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 10 | 680 | 6800
2.7 | Затирка шовная | кг | 5 | 50 | 250
2.8 | Сухая смесь М150 50 кг | шт. | 40 | 370 | 14800
2.9 | Клей плиточный 25 кг | шт. | 30 | 325 | 9750
2.10 | Эмаль алкидная белая 2,7 кг | шт. | 1 | 870 | 870
2.11 | Транспортные расходы | услуга | 2 | 3000 | 6000
| ИТОГО материалы |  |  |  | 85545
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 213345
| НДС 18% |  |  |  | 38402
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 251747

## ЦТП
Расчет стоимости работ по ремонту ЦТП по адресу: пр-т Вернадского д.94 к.5 с1 эт. -2
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм | Количество | Цена за ед., руб.,
ЦТП
1. | Работы
1.1 | Грунтовка, окраска потолка в два слоя колерованой влагоустойчивой краской RAL 9010 | м.кв. | 404 | 250 | 101000
1.2 | Грунтовка, окраска стен в два слоя колерованой влагоустойчивой краской RAL 7032 | м.кв. | 374 | 240 | 89760
1.3 | Частичная зачистка шпатлевка стен и потолка | м.кв. | 150 | 240 | 36000
1.4 | Укладка керамогранита с последующей затиркой швов | м.кв. | 20 | 850 | 17000
1.5 | Устройство стяжки | м.кв. | 10 | 370 | 3700
1.6 | Оштукатуривание поверхностей стен | м.кв. | 20 | 650 | 13000
1.7 | Покраска металлического основания под нагревательными баками | м.кв. | 30 | 350 | 10500
1.8 | Покраска металлической балки тали | м.кв. | 20 | 650 | 13000
1.9 | Заполнение дефшва мастикой | м.п. | 10 | 370 | 3700
| ИТОГО работы |  |  |  | 287660
2. | Материалы
2.1 | Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ 10л | шт. | 12 | 600 | 7200
2.2 | Краска влагостойкая колерованая RAL 9010 (9л) | л. | 121 | 325 | 39325
2.3 | Краска влагостойкая колерованая RAL 7032 (9л) | л. | 112 | 367 | 41104
2.4 | Керамогранит 30х30 см | м.кв. | 25 | 380 | 9500
2.5 | Материал укрывочный | м.кв. | 300 | 16 | 4800
2.6 | Шпатлевка Ветонит ЛР+ 25 кг | шт. | 20 | 680 | 13600
2.7 | Затирка шовная | кг | 5 | 50 | 250
2.8 | Сухая смесь М150 50 кг | шт. | 60 | 370 | 22200
2.9 | Мастика Сазиласт 16,5 кг | шт. | 5 | 1750 | 8750
2.10 | Клей плиточный 25 кг | шт. | 30 | 325 | 9750
2.11 | Эмаль алкидная серая 2,7 кг | шт. | 15 | 870 | 13050
2.12 | Транспортные расходы | услуга | 2 | 3000 | 6000
| ИТОГО материалы |  |  |  | 175529
| ИТОГО материалы и работа |  |  |  | 463189
| НДС 18% |  |  |  | 83374
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 546563