## Sheet1
«Согласовано»
Управляющий ТСЖ "Миракс Парк"
_________________Державин А.С.
14.03.2017г.
ПЛАН
Подготовки инженерных систем и оборудования ЦТП, жилых корпусов №№1-5 ЖК « МИРАКС ПАРК»
к осеннее - зимнему периоду 2017 - 2018 г.
(отключение подачи теплоносителя -Филиалом №20 МТС ОАО «МОЭК» МТС 10-м районом_)
№ | Наименование работ | Обоснование | Сроки исполнения | Ответственный | Объем, ориентировочная стоимость | Материалы, срок поставки | Примечание | примерная стоимость
Организационные мероприятия
1 | Проверка работы электрических водоподогревателей 1 и 2 зон. |  | с 27.03.2017 по 21.04.2017 | инженер - энергетик | Электроводонагре-ватель 13 шт. Проверка тэнов и контакторов. Замена тэнов и контакторов по результатам проверки
2 | Пробный запуск системы резервного горячего водоснабжения |  | с 24.04.17 по 28.04.17 | инженер - энергетик
3 | Проверка наличия и соответствия требованиям Правил документации на тепловые энергоустановки ЖК «МИРАКС ПАРК» | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. №115 (далее-Правила | 2017-05-26
4 | Оформление Актов готовности систем отопления зданий | Правила -п.6.2.16; Правила -п.6.2.17 | До 01.09.2017г | .
5 | Оформление паспортов готовности жилых домов | Постановлен ие Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 “Об утверждени и Правил и норм технической эксплуатаци и жилищного фонда” (далее Правила и нормы), приложение 9- рекомендуе мая форма | До 01.09.2017г
6 | Оформление Акта ежегодной поверки узла учета тепла | Правила учета тепловой энергии и теплоносител я, п. 7.7 | До 01.09.2017г
Технические мероприятия
1 | Общестроительные работы
1.1 | Малярно - штукатурные работы в ЦТП | Согласно сметы на ремонт, ЦТП | 02.06.2017г. по 20.06.2017г. | Инженер теплотехник | материалы, трудозатраты стоимость -546563,00 | 1 .Сухая смесь. 2.Шпаклевка. 3.Грунтовка. 4.Краска влагоустойчивая 5.Плитка половая 01.06.2017г. |  | 546563
1.2 | Малярно - штукатурные работы в коллекторной. | Согласно сметы на ремонт, коллекторной | 20.06.2017г. по 30.06.2017г. | Инженер теплотехник | материалы, трудозатраты стоимость -321555.00 | 1.Сухая смесь. 2.Шпаклевка. 3.Грунтовка. 4.Краска влагоустойчивая 5.Плитка половая |  | 321555
2. | ЦТП
2.1 | Произвести поверку теплосчётчика. |  | до 12.08.2017 | Инженер теплотехник |  |  |  | 50000
2.2 | Произвести ревизию задвижек ЦТП, заменить смазку на приводных редукторах. |  | 19.05 2017г. По 30.05.2017г. | Инженер теплотехник | Отопление - 131 шт. Теплоснабжение -38 шт. ГВС - 82 шт. Прокладка меж фланцевая Дм 250 - 100 10 шт. - 2500р. Смазка графитная 500гр. - 200 р. | 1 .Прокладка меж фланцевая. 2. Смазка графитная 06.05.2017г. |  | 2700
2.3 | Произвести проверку насосного оборудования |  | 02.06.2017г. по 09.06.2017г. | Инженер теплотехник | Отопление - 8 шт. Теплоснабжение - 4 шт. ГВС - 6 шт.
2.4 | Замена клапана запорно регулирующего (КЗР) с электро приводом | Согласно: АКТ № | 03.08.2017г. по 15.08.2017г. | Инженер теплотехник | КЗР отопление 2-я зона - 1 шт. -160000 р. КЗР ГВС 1 зона - 75000 | Прокладка фланцевая Графитная смазка 06.05.2017г. |  | 235000
2.5 | Произвести промывку и очистку абонентского грязевика на вводе теплоносителя и фильтров. | подготовка к очередному отопительному сезону |  | Инженер теплотехник | Грязевик абонентский - 2 шт. Прокладка фланцевая Дм 300 2 шт. -1050р. Графитная смазка 300 гр. - 120 р. | Прокладка фланцевая Графитная смазка 06.05.2017г. |  | 2000
2.6 | Произвести промывку и замену прокладок на теплообменном оборудовании отопления 1 зоны | Акт |  | Инженер теплотехник | Прокладка - 99000р Промывка - 80000р Два теплообменника | Прокладки, хим вещества, работа |  | 179000
2.7 | Произвести промывку и замену прокладок на теплообменном оборудовании отопления 2 зоны | Акт |  | Инженер теплотехник | Прокладка - 99 000р Промывка - 80000р Два теплообменника | Прокладки, хим вещества, работа |  | 179000
2.8 | Замена запорной и балансировочной арматуры (примерно 30% от общего количества) | Акт |  | Инженер теплотехник | по результатам гидравлических испытаний, не более 75 ед. * 15545р = 1665899р | Шаров краны Ду 65 - 150, балансир Ду 150 |  | 1665899
2.9 | Замена клапана перепада давления (не ремонтируется) | Акт |  | Инженер теплотехник | клапан 798369,00+ регул.уз. 58 646,00 = 857015 |  |  | 875015
2.10 | Произвести промывку и замену прокладок на теплообменном оборудовании отопления гаража | Акт |  | Инженер теплотехник | Прокладка - 65000р Промывка - 80000р | Прокладки, хим вещества, работа |  | 145000
2.11 | Произвести промывку и замену прокладок на теплообменном оборудовании приточной вентиляции. | Акт |  | Инженер теплотехник | Прокладка - 98000р Промывка - 80000р | Прокладки, хим вещества, работа |  | 178000
3 | КИПиА
3.1 | Поверка манометров | Регламентные работы 1 раз в год. | 30.06.2017г. по 04.07.2017г. | Инженер теплотехник | Манометры 170 шт. - 30600р. | Манометры 27.06.2017г. |  | 30600
3.2 | Замена термометров | Согласно: АКТ № | 30.06.2017г. по 04.07.2017г. |  | Термометры 10 шт. - 6 500р. | Термометры 27.06.2017г. |  | 6500
3.3 | Проверка систем автоматического управления и регулирования ЦТП | Регламентные работы после планового отключения. | В ходе запуска оборудования ЦТП в работу при возобновлении подачи тепла ресурсоснабжаю щей организации после планового отключения | Инженер ССиА
4. | Коллекторная
4.1 | Произвести ревизию задвижек, заменить смазку на приводных редукторах. |  | 10.06.2017г. по 17.06.2017г. | Инженер теплотехник | Задвижки 133 шт. Смазка циатим 1 кг. - 170 р. Прокладки межфланцевые Ду 250 - 100 14 шт. - 2 500 р. | Смазка циатим Прокладки 06.06.2017г. |  | 2500
4.2 | Произвести промывку и очистку абонентского грязевика и фильтров. |  | 15.06.2017г. по 27.06.2017г. | Инженер теплотехник | Грязевик абонентский 4 шт. Фильтр 12 шт. Прокладки фланцевые 0 300 4 шт. - 650 р. Прокладки меж фланцевые 0 250 - 150 12 шт. - 1 900 р. Графитная смазка 1 кг. - 170 р. | Прокладки Г рафитная смазка 06.06.2017г. |  | 3500
4.3 | Поверка манометров | Регламентные работы 1 раз в год. | 07.07.2017г. по 14.07.2017г. | Инженер теплотехник | Манометры 67 шт. - 12600 р. | Манометры. |  | 12600
4.4 | Восстановление теплоизоляции |  | 08.08.2017г. по 12.08.2017г. | Инженер теплотехник | Флеке 10м. -3 500р. Клей термостойкий 1 кг. - 2700р | Флеке Клей 06.06.2017г. |  | 2700
4.5 | Замена дисковых затворов | Акт |  |  | 15 шт.Дм 65-150 = 58500
5. | Системы отопления, вентиляции и ГВС, корпус 1
5.1 | Промывка системы отопления химическим способом. | Правила и нормы п.5.2.10; Правила п.9.2.9, п. 9.1.59 | 18.05.2017г. по 20.05.2017г. | Инженер теплотехник | 800 п.м. = 150000 |  |  | 150000
5.2 | Проверка запорной арматуры, фильтров, балансировочных клапанов, трубопроводной сети в зоне ответственности (до запорной арматуры потребителей). |  | 04.05.2017г. по 25.07.2017г. | Инженер теплотехник | Прокладка фланцевая 0 200 - 150 4 шт. -700 р. Смазка циатим 100 г. -40 р. | Прокладка Смазка 06.06.2017г. |  | 740
5.3 | Поверка манометров | Согласно: АКТ № | 27.06.2017г. по 30.06.2017г. | Инженер теплотехник | Манометры 10 шт. -1800 р | Манометры 24.06.2017г. |  | 1800
5.4 | Восстановление теплоизоляции |  | 05.05.2017г. по 27.07.2017г. | Инженер теплотехник | Флеке 6 м диаметр 50 мм. -800 р. Флеке 6 м диаметр 32 мм. -700 р. | Флеке 06.06.2017г. |  | 700
5.5. | Обследование технического состояния вентиляционных каналов | Согласно: АКТ | 04.04.2017г. | Инженер по вентиляции и кондиционированию
5.6. | Электроподогрев заглубленного проезда | Согласно: АКТ | 10.2017г. | Инженер энергетик
6. | Системы отопления, вентиляции и ГВС, корпус 2
6.1 | Промывка системы отопления химическим способом. | Правила и нормы п.5.2.10; Правила п.9.2.9, п. 9.1.59 | 18.05.2017г. по 20.05.2017г. | Инженер теплотехник | 800 п.м. = 150000 |  |  | 150000
6.2 | Проверка запорной арматуры, фильтров, балансировочных клапанов, трубопроводной сети в зоне ответственности (до запорной арматуры потребителей). |  | 04.05.2017г. по 25.07.2017г. | Инженер теплотехник | Прокладка фланцевая 0 200-150 4 шт. -700 р. Смазка циатим 100 г.-40 р. | Прокладка Смазка 06.06.2017г. |  | 740
6.3 | Поверка манометров | Согласно: АКТ № | 27.06.2017г. по 30.06.2017г. | Инженер теплотехник | Манометры 10 шт. -1800 р | Манометры 25.06.2017г. |  | 1800
6.4 | Восстановление теплоизоляции |  | 04.05.2017г. по 25.07.2017г. | Инженер теплотехник | Флеке 6 м диаметр 50 мм. - 800 р. Флеке 6 м диаметр 32 мм. - 700 р. | Флеке 05.06.2017г. |  | 700
6.5 | Обследование технического состояния вентиляционных каналов | Согласно: АКТ | 04.04.2017г. | Инженер по вентиляции и кондиционирова нию
6.6 | Электроподогрев заглубленного проезда | Согласно: АКТ | 10.2017г. | Инженер энергетик
7. | Системы отопления, вентиляции и ГВС, корпус 3
7.1 | Промывка системы отопления химическим способом. | Правила и нормы п.5.2.10; Правила п.9.2.9, п. 9.1.59 | 18.05.2017г. по 20.05.2017г. | Инженер теплотехник | 800 п.м. = 150000 |  |  | 150000
7.2 | Проверка запорной арматуры, фильтров, балансировочных клапанов, трубопроводной сети в зоне ответственности (до запорной арматуры потребителей). |  | 04.05.2017г. по 25.07.2017г. | Инженер теплотехник | Прокладка фланцевая 0 200 - 150 4 шт. -700р. Смазка циатим 100 г. -40 р. | Прокладка Смазка 06.06.2017г. |  | 740
7.3 | Поверка манометров | Согласно: АКТ № | 27.06.2017г. по 30.06.2017г. | Инженер теплотехник | Манометры 10 шт. -1800 р | Манометры 24.06.2017г. |  | 1800
7.4 | Восстановление теплоизоляции |  | 04.05.по 25.07.2017г. | Инженер теплотехник | Флеке 6 м диаметр 50 мм. - 800 р. Флеке 6 м диаметр 32 мм. - 700 р. | Флеке 06.06.2017г. |  | 700
7.5 | Обследование технического состояния вентиляционных каналов | Согласно: АКТ | 04.04.2017г. | Инженер по вентиляции и кондиционированию
7.6 | Электроподогрев заглубленного проезда | Согласно: АКТ | 10.2017г. | Инженер энергетик
8. | Системы отопления, вентиляции и ГВС, корпус 4
8.1 | Промывка системы отопления химическим способом. | Правила и нормы п.5.2.10; Правила п.9.2.9, п. 9.1.59 | 18.05.2017г. по 20.05.2017г. | Инженер теплотехник | 800 п.м. = 150000 |  |  | 150000
8.2 | Проверка запорной арматуры, фильтров, балансировочных клапанов, трубо-проводной сети в зоне ответственности (до запорной арматуры потребителей). |  | 04.05.2017г. по 25.07.2017г. | Инженер теплотехник | Прокладка фланцевая 0 200 - 150 4 шт. -800р. Смазка циатим 100 г. - 40 р. | Прокладка Смазка 06.06.2017г. |  | 840
8.3 | Поверка манометров | Согласно: АКТ № | 27.06.2017 г. по 30.06.2017г. | Инженер теплотехник | Манометры 10 шт. -1800 р | Манометры 24.06.2017г. |  | 1800
8.4 | Восстановление теплоизоляции |  | 04.05.по 25.07.2017г. | Инженер теплотехник | Флеке 6 м диаметр 50 мм. -600 р. Флеке 6 м диаметр 32 мм. -500 р. | Флеке 06.06.2017г. |  | 1100
8.5 | Обследование технического состояния вентиляционных каналов | Согласно: АКТ | 04.04.2017г. | Инженер по вентиляции и кондиционирова нию
9. | Системы отопления, вентиляции и ГВС, корпус 5
9.1 | Промывка системы отопления химическим способом. | Правила и нормы п.5.2.10; Правила п.9.2.9, п. 9.1.59 | 18.05.2017г. по 20.05.2017г. | Инженер теплотехник | 800 п.м. = 150000 |  |  | 150000
9.2 | Проверка запорной арматуры, фильтров, балансировочных клапанов, трубопроводной сети в зоне ответственности (до запорной арматуры потребителей). |  | 04.05.2017г по 25.07.2017г. | Инженер теплотехник | Прокладка фланцевая 0 150 - 125 6 шт. -1000 р. Смазка циатим 600 г. - 190 р. | Прокладка Смазка 06.06.2017г. |  | 1190
9.3 | Замена запорной арматуры | Согласно: АКТ № | 14.07.2017г. по 25.07.2017г | Инженер теплотехник | Дисковой поворотный затвор межфланцевый с ручкой Ру 16 Genebre Испания 065 2 шт. -4 000р. | Прокладки Г рафитная смазка 06.06.2017г. |  | 4000
9.4 | Поверка манометров | Согласно: | 27.06.2017г. по 30.06.2017г. | Инженер теплотехник | Манометры 28 шт. - 5040 р. | Манометры 24.06.2017г. |  | 5040
9.5 | Восстановление теплоизоляции |  | 04.05.2017г. по 25.07.2017г. | Инженер теплотехник | Флеке 12 м диаметр 50 мм. -1 300 р. Флеке 12 м диаметр 32 мм. -1 100 р. | Флеке 06.06.2017г. |  | 2400
9.6 | Обследование технического состояния вентиляционных каналов | Согласно: АКТ | 04.04.2017г. | Инженер по вентиляции и кондиционированию
10. | Проведение испытания оборудования и сдача ЦТП
10.1 | Совместные испытания температурным режимом с МТС ОАО «МОЭК» |  | 2017г. | Инженер МТС ОАО «МОЭК» Инженер теплотехник
10.1а | Совместные испытания повышенным давлением с МТС ОАО «МОЭК» |  | 2017г. | Инженер МТС ОАО «МОЭК» Инженер теплотехник
10.2 | Испытания оборудования ЦТП и системы теплоснабжения повышенным давлением |  | 2017г. | Инженер теплотехник
11 | ДНС
11.1 | Ремонт дренажных насосов |  | 2017 | Инженер теплотехник | 5 шт. по 50000р |  |  | 250000
11.2 | Замена дренажных насосов |  | 2017 | Инженер теплотехник | 7 шт по 35000 |  |  | 245000
| Предварительная сумма на подготовительные работы к осеннее - зимнему периоду составляют: | [6 empty] | 5709222

## Sheet1 (2)
«Согласовано»
Управляющий ТСЖ "Миракс Парк"
_________________Державин А.С.
04.06.2017г.
ПЛАН
Подготовки инженерных систем и оборудования ЦТП, жилых корпусов №№1-5 ЖК « МИРАКС ПАРК»
к осеннее - зимнему периоду 2017 - 2018 г.
(отключение подачи теплоносителя -Филиалом №20 МТС ОАО «МОЭК» МТС 10-м районом_)
№ | Наименование работ | Обоснование | Сроки исполнения | Ответственный | Объем, ориентировочная стоимость | Материалы, срок поставки | Примечание
Организационные мероприятия
1 | Проверка работы электрических водоподогревателей 1 и 2зоны. |  | с 27.03.2017 по 21.04.2017 | инженер - энергетик | Электроводонаг ре-ватель 13 шт. Проверка тэнов и контакторов 4шт. Замена тэнов 27шт.
2 | Пробный запуск системы резервного горячего водоснабжения |  | с 24.04.17 по 28.04.17 | инженер - энергетик
3 | Проверка наличия и соответствия требованиям Правил документации на тепловые энергоустановки ЖК «МИРАКС ПАРК» | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. №115 (далее-Правила | 2017-05-26
4 | Оформление Актов готовности систем отопления зданий | Правила -п.6.2.16; Правила -п.6.2.17 | До 01.09.2017г | .
5 | Оформление паспортов готовности жилых домов | Постановлен ие Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 “Об утверждени и Правил и норм технической эксплуатаци и жилищного фонда” (далее Правила и нормы), приложение 9- рекомендуе мая форма | До 01.09.2017г
6 | Оформление Акта ежегодной поверки узла учета тепла | Правила учета тепловой энергии и теплоносител я, п. 7.7 | До 01.09.2017г
Технические мероприятия
1 | Общестроительные работы
1.1 | Малярно - штукатурные работы в ЦТП | Согласно сметы на ремонт, ЦТП | 02.06.2017г. по 20.06.2017г. | Инженер теплотехник | материалы, трудозатраты стоимость -546563,00 | 1 .Сухая смесь. 2.Шпаклевка. 3.Грунтовка. 4.Краска влагоустойчивая 5.Плитка половая 01.06.2017г. |  | 546563
1.2 | Малярно - штукатурные работы в коллекторной. | Согласно сметы на ремонт, коллекторной | 20.06.2017г. по 30.06.2017г. | Инженер теплотехник | материалы, трудозатраты стоимость -321555.00 | 1.Сухая смесь. 2.Шпаклевка. 3.Грунтовка. 4.Краска влагоустойчивая 5.Плитка половая |  | 321555
2. | ЦТП
2.1 | Произвести поверку теплосчётчика. |  | до 12.08.2017 | Инженер теплотехник
2.2 | Произвести ревизию задвижек ЦТП, заменить смазку на приводных редукторах. |  | 19.05 2017г. По 30.05.2017г. | Инженер теплотехник | Отопление - 131 шт. Теплоснабжение -38 шт. ГВС - 82 шт. Прокладка меж фланцевая Дм 250 - 100 10 шт. - 2500р. Смазка графитная 500гр. - 200 р. | 1 .Прокладка меж фланцевая. 2. Смазка графитная 06.05.2017г. |  | 2700
2.3 | Произвести проверку насосного оборудования |  | 02.06.2017г. по 09.06.2017г. | Инженер теплотехник | Отопление - 8 шт. Теплоснабжение - 4 шт. ГВС - 6 шт.
2.4 | Замена клапана запорно регулирующего (КЗР) с электро приводом | Согласно: АКТ № | 03.08.2017г. по 15.08.2017г. | Инженер теплотехник | КЗР отопление 2-я зона - 1 шт. -160000 р. КЗР ГВС 1 зона - 75000 | Прокладка фланцевая Графитная смазка 06.05.2017г. |  | 235000
2.5 | Произвести промывку и очистку абонентского грязевика на вводе теплоносителя и фильтров. | подготовка к очередному отопительному сезону |  | Инженер теплотехник | Грязевик абонентский - 2 шт. Прокладка фланцевая Дм 300 2 шт. -1050р. Графитная смазка 300 гр. - 120 р. | Прокладка фланцевая Графитная смазка 06.05.2017г. |  | 2000
2.6 | Произвести промывку и замену прокладок на теплообменном оборудовании отопления 1 зоны | Акт |  | Инженер теплотехник | Прокладка - 99000р Промывка - 80000р Два теплообменника | Прокладки, хим вещества, работа |  | 179000
2.7 | Произвести промывку и замену прокладок на теплообменном оборудовании отопления 2 зоны | Акт |  | Инженер теплотехник | Прокладка - 99 000р Промывка - 80000р Два теплообменника | Прокладки, хим вещества, работа |  | 179000
2.8 | Замена запорной и балансировочной арматуры (примерно 30% от общего количества) | Акт |  | Инженер теплотехник | по результатам гидравлических испытаний, не более 75 ед. * 15545р = 1665899р | Шаров краны Ду 65 - 150, балансир Ду 150 |  | 1665899
2.9 | Замена клапана перепада давления (не ремонтируется) | Акт |  | Инженер теплотехник | клапан 798369,00+ регул.уз. 58 646,00 = 857015 |  |  | 875015
2.10 | Произвести промывку и замену прокладок на теплообменном оборудовании отопления гаража | Акт |  | Инженер теплотехник | Прокладка - 65000р Промывка - 80000р | Прокладки, хим вещества, работа |  | 145000
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
3. КИПиА
3.1 | Поверка манометров | Регламентные работы 1 раз в год. | 30.06.2017г. по 04.07.2017г. | Инженер теплотехник | Манометры 170 шт. - 30600р. | Манометры 27.06.2017г. |  | 30600
3.2 | Замена термометров | Согласно: АКТ № | 30.06.2017г. по 04.07.2017г. |  | Термометры 10 шт. - 6 500р. | Термометры 27.06.2017г.
3.3 | Проверка систем автоматического управления и регулирования ЦТП | Регламентные работы после планового отключения. | В ходе запуска оборудования ЦТП в работу при возобновлении подачи тепла ресурсоснабжаю щей организации после планового отключения | Инженер теплотехник
3.4 | Восстановление теплоизоляции |  | 05.08.2017г. по 15.08.2017г. | Инженер теплотехник | Флеке 10м. -3 500р. Клей термостойкий 1кг. - 2700р | Флеке Клей 05.06.2017г.
3.5 | Монтаж аварийной перемычки | Распоряжение ДЭПТЕХ № 02.30.13г. | 2017г. | Инженер теплотехник | Материалы и работа стоимость - 651 174.40р. |  | Работы относятся к статье расхода капитального ремонта. Монтаж производит подрядная организация. Решение на проведение работ принимает ТСЖ «Миракс Парк».
4. | Коллекторная
4.1 | Произвести ревизию задвижек, заменить смазку на приводных редукторах. |  | 10.06.2017г. по 17.06.2017г. | Инженер теплотехник | Задвижки 133 шт. Смазка циатим 1 кг. - 170 р. Прокладки межфланцевые Ду 250 - 100 14 шт. - 2 500 р. | Смазка циатим Прокладки 06.06.2017г.
4.2 | Произвести промывку и очистку абонентского грязевика и фильтров. |  | 15.06.2017г. по 27.06.2017г. | Инженер теплотехник | Грязевик абонентский 4 шт. Фильтр 12 шт. Прокладки фланцевые 0 300 4 шт. - 650 р. Прокладки меж фланцевые 0 250 - 150 12 шт. - 1 900 р. Графитная смазка 1 кг. - 170 р. | Прокладки Г рафитная смазка 06.06.2017г. |  | 3500
4.3 | Поверка манометров | Регламентные работы 1 раз в год. | 07.07.2017г. по 14.07.2017г. | Инженер теплотехник | Манометры 67 шт. - 12600 р. | Манометры. |  | 12600
4.4 | Восстановление теплоизоляции |  | 08.08.2017г. по 12.08.2017г. | Инженер теплотехник | Флеке 10м. -3 500р. Клей термостойкий 1 кг. - 2700р | Флеке Клей 06.06.2017г.
4.5 | Замена дисковых затворов | Акт |  |  | 15 шт.Дм 65-150 = 58500
5. | Системы отопления, вентиляции и ГВС, корпус 1
5.1 | Промывка системы отопления химическим способом. | Правила и нормы п.5.2.10; Правила п.9.2.9, п. 9.1.59 | 18.05.2017г. по 20.05.2017г. | Инженер теплотехник | 800 п.м. = 150000 |  |  | 150000
5.2 | Проверка запорной арматуры, фильтров, балансировочных клапанов, трубопроводной сети в зоне ответственности (до запорной арматуры потребителей). |  | 04.05.2017г. по 25.07.2017г. | Инженер теплотехник | Прокладка фланцевая 0 200 - 150 4 шт. -700 р. Смазка циатим 100 г. -40 р. | Прокладка Смазка 06.06.2017г.
5.3 | Поверка манометров | Согласно: АКТ № | 27.06.2017г. по 30.06.2017г. | Инженер теплотехник | Манометры 10 шт. -1800 р | Манометры 24.06.2017г. |  | 1800
5.4 | Восстановление теплоизоляции |  | 05.05.2017г. по 27.07.2017г. | Инженер теплотехник | Флеке 6 м диаметр 50 мм. -800 р. Флеке 6 м диаметр 32 мм. -700 р. | Флеке 06.06.2017г.
5.5. | Обследование технического состояния вентиляционных каналов | Согласно: АКТ | 04.04.2017г. | Инженер по вентиляции и кондиционированию
5.6. | Электроподогрев заглубленного проезда | Согласно: АКТ | 10.2017г. | Инженер энергетик
6. | Системы отопления, вентиляции и ГВС, корпус 2
6.1 | Промывка системы отопления химическим способом. | Правила и нормы п.5.2.10; Правила п.9.2.9, п. 9.1.59 | 18.05.2017г. по 20.05.2017г. | Инженер теплотехник | 800 п.м. = 150000 |  |  | 150000
6.2 | Проверка запорной арматуры, фильтров, балансировочных клапанов, трубопроводной сети в зоне ответственности (до запорной арматуры потребителей). |  | 04.05.2017г. по 25.07.2017г. | Инженер теплотехник | Прокладка фланцевая 0 200-150 4 шт. -700 р. Смазка циатим 100 г.-40 р. | Прокладка Смазка 06.06.2017г.
6.3 | Поверка манометров | Согласно: АКТ № | 27.06.2017г. по 30.06.2017г. | Инженер теплотехник | Манометры 10 шт. -1800 р | Манометры 25.06.2017г. |  | 1800
6.4 | Восстановление теплоизоляции |  | 04.05.2017г. по 25.07.2017г. | Инженер теплотехник | Флеке 6 м диаметр 50 мм. - 800 р. Флеке 6 м диаметр 32 мм. - 700 р. | Флеке 05.06.2017г.
6.5 | Обследование технического состояния вентиляционных каналов | Согласно: АКТ | 04.04.2017г. | Инженер по вентиляции и кондиционирова нию
6.6 | Электроподогрев заглубленного проезда | Согласно: АКТ | 10.2017г. | Инженер энергетик
7. | Системы отопления, вентиляции и ГВС, корпус 3
7.1 | Промывка системы отопления химическим способом. | Правила и нормы п.5.2.10; Правила п.9.2.9, п. 9.1.59 | 18.05.2017г. по 20.05.2017г. | Инженер теплотехник | 800 п.м. = 150000 |  |  | 150000
7.2 | Проверка запорной арматуры, фильтров, балансировочных клапанов, трубопроводной сети в зоне ответственности (до запорной арматуры потребителей). |  | 04.05.2017г. по 25.07.2017г. | Инженер теплотехник | Прокладка фланцевая 0 200 - 150 4 шт. -700р. Смазка циатим 100 г. -40 р. | Прокладка Смазка 06.06.2017г.
7.3 | Поверка манометров | Согласно: АКТ № | 27.06.2017г. по 30.06.2017г. | Инженер теплотехник | Манометры 10 шт. -1800 р | Манометры 24.06.2017г. |  | 1800
7.4 | Восстановление теплоизоляции |  | 04.05.по 25.07.2017г. | Инженер теплотехник | Флеке 6 м диаметр 50 мм. - 800 р. Флеке 6 м диаметр 32 мм. - 700 р. | Флеке 06.06.2017г.
7.5 | Обследование технического состояния вентиляционных каналов | Согласно: АКТ | 04.04.2017г. | Инженер по вентиляции и кондиционированию
7.6 | Электроподогрев заглубленного проезда | Согласно: АКТ | 10.2017г. | Инженер энергетик
8. | Системы отопления, вентиляции и ГВС, корпус 4
8.1 | Промывка системы отопления химическим способом. | Правила и нормы п.5.2.10; Правила п.9.2.9, п. 9.1.59 | 18.05.2017г. по 20.05.2017г. | Инженер теплотехник | 800 п.м. = 150000 |  |  | 150000
8.2 | Проверка запорной арматуры, фильтров, балансировочных клапанов, трубо-проводной сети в зоне ответственности (до запорной арматуры потребителей). |  | 04.05.2017г. по 25.07.2017г. | Инженер теплотехник | Прокладка фланцевая 0 200 - 150 4 шт. -800р. Смазка циатим 100 г. - 40 р. | Прокладка Смазка 06.06.2017г.
8.3 | Поверка манометров | Согласно: АКТ № | 27.06.2017 г. по 30.06.2017г. | Инженер теплотехник | Манометры 10 шт. -1800 р | Манометры 24.06.2017г. |  | 1800
8.4 | Восстановление теплоизоляции |  | 04.05.по 25.07.2017г. | Инженер теплотехник | Флеке 6 м диаметр 50 мм. -600 р. Флеке 6 м диаметр 32 мм. -500 р. | Флеке 06.06.2017г.
8.5 | Обследование технического состояния вентиляционных каналов | Согласно: АКТ | 04.04.2017г. | Инженер по вентиляции и кондиционирова нию
9. | Системы отопления, вентиляции и ГВС, корпус 5
9.1 | Промывка системы отопления химическим способом. | Правила и нормы п.5.2.10; Правила п.9.2.9, п. 9.1.59 | 18.05.2017г. по 20.05.2017г. | Инженер теплотехник | 800 п.м. = 150000 |  |  | 150000
9.2 | Проверка запорной арматуры, фильтров, балансировочных клапанов, трубопроводной сети в зоне ответственности (до запорной арматуры потребителей). |  | 04.05.2017г по 25.07.2017г. | Инженер теплотехник | Прокладка фланцевая 0 150 - 125 6 шт. -1000 р. Смазка циатим 600 г. - 190 р. | Прокладка Смазка 06.06.2017г.
9.3 | Замена запорной арматуры | Согласно: АКТ № | 14.07.2017г. по 25.07.2017г | Инженер теплотехник | Дисковой поворотный затвор межфланцевый с ручкой Ру 16 Genebre Испания 065 2 шт. -4 000р. | Прокладки Г рафитная смазка 06.06.2017г.
9.4 | Поверка манометров | Согласно: | 27.06.2017г. по 30.06.2017г. | Инженер теплотехник | Манометры 28 шт. - 5040 р. | Манометры 24.06.2017г. |  | 5040
9.5 | Восстановление теплоизоляции |  | 04.05.2017г. по 25.07.2017г. | Инженер теплотехник | Флеке 12 м диаметр 50 мм. -1 300 р. Флеке 12 м диаметр 32 мм. -1 100 р. | Флеке 06.06.2017г.
9.6 | Обследование технического состояния вентиляционных каналов | Согласно: АКТ | 04.04.2017г. | Инженер по вентиляции и кондиционированию
10. | Проведение испытания оборудования и сдача ЦТП
10.1 | Совместные испытания температурным режимом с МТС ОАО «МОЭК» |  | 2017г. | Инженер МТС ОАО «МОЭК» Инженер теплотехник
10.1а | Совместные испытания повышенным давлением с МТС ОАО «МОЭК» |  | 2017г. | Инженер МТС ОАО «МОЭК» Инженер теплотехник
10.2 | Испытания оборудования ЦТП и системы теплоснабжения повышенным давлением |  | 14.07.2017г. | Инженер теплотехник
4960672
Предварительная сумма на подготовительные работы к осеннее - зимнему периоду составляют: